## Кал.план на 2022
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Пермского муниципального округа
___________________А.А. Норицин
"___" ____________20___ г.
Календарный план реализации муниципальной программы
Пермского муниципального района
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района»
на 2022 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | План по расходам на реализацию программы на 2022 год, тыс. руб. |  |  |  |  | Достигаемый результат на 2022 год
|  |  |  | Всего бюджетные ассигнования 20222 год | Средства Пермского муниципального района | Средства краевого бюджета | Средства федерального бюджета | Средства бюджетов сельских поселений | Наименование показателя | Ед.изм. | План на 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| МП "Развитие сферы культуры Пермского муниципального района" |  |  | 138438.8 | 131276.65 | 1385.4 | 4750 | 1026.8
1. | Основное мероприятие: организация и проведение районных культурно-досуговых и информационных мероприятий |  |  | 5668.2 | 5668.2 | 0 | 0 | 0 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года) | ед. | 63995
1.1. | Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | Управление культуры, молодежи и спорта, МАУ "Центр развития культуры, молодежи и спорта Пермского района" | в течении года в соответсвии с планом мероприятий на 2022 год | 5668.2 | 5668.2 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие: Развитие системы художественного образования |  |  | 108879.1 | 108849.15 | 30 | 0 | 0 | Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания | чел. | 1589
2.1. | Предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района" | в течении года | 105606.1 | 105606.1 |  |  |  | Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта составит 100% от размера прогнозной средней заработной платы учителей Пермского муниципального района | % | 100
2.2. | Участие в международных и всероссийских конкурсах творческих коллективов и исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального района | МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района" | в течении года | 370.6 | 370.6 |  |  |  | Количество призовых мест (дипломанты, лауреаты I, II, III степени) полученных творческими коллективами и индивидуальными исполнителями детской школы искусств Пермского муниципального района за участие в международных, всероссийских и региональных конкурсах | ед. | 200
2.3. | Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования и костюмов для детской школы искусств Пермского муниципального района | МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района" | 2 кв. - 3 кв. 2022 г. | 2680 | 2680
2.4. | Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района" | 4 кв. 2022 г. | 30 |  | 30
2.4. | Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций | МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района" | 2 кв. - 3 кв. 2022 г. | 192.4 | 192.45
3. | Основное мероприятие: Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея |  |  | 5405.8 | 5405.8 | 0 | 0 | 0
3.1. | Предоставление муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» | МАУК "Музей истории Пермского муниципального района" | в течении года | 5028.1 | 5028.1 |  |  |  | Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» | тыс. чел. | 8
3.2. | Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок |  | в течении года | 377.7 | 377.7 |  |  |  | Уровень среднемесячной заработной плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта составит 100% к размеру прогнозной среднемесячной заработной платы, установленному Министерством культуры Пермского края | % | 100
3.3. |  |  |  | 0
0
4. | Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры Пермского муниципального района |  |  | 2503.8 | 1477 | 0 | 0 | 1026.8 | Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта находящихся в нормативном состоянии | % | 100
0
4.1. | Проведение ремонтных работ в МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района" | МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района" | 2 кв. - 3 кв. 2022 г. | 651.4 | 651.4
4.3. |  |  |  | 0
4.2. | Прочие мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры, в том числе: |  |  | 1852.4 | 825.6 |  |  | 1026.8
4.2.1. | Детская школа искусств Пермского муниципального района | МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района" | 2 кв. - 3 кв. 2022 г. | 825.6 | 825.6
4.2.2. | Разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации по объектам: «Капитальный ремонт МАУ КДЦ «Содружество» по адресу Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры 15», «Капитальный ремонт МАУ КДЦ «Содружество» по адресу Пермский район, п. Мулянка, ул. Октябрьская, 21» | УКС | в течении года | 109.7 |  |  |  | 109.7
4.2.3. | Обследование и оценка технического состояния зданий МАУ КДЦ «Содружество» по адресу Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры 15 и по адресу Пермский район, п. Мулянка, ул. Октябрьская, 21 | УКС | в течении года | 917.1 |  |  |  | 917.1
5. | Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность |  |  | 3925.3 | 3925.3 | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества инфраструктурных объектов сферы культуры (реконструкция, строительство) на 3 единицы к 2030 году (нарастающим итогом) | ед. | 2
5.1. | Строительство детской школы искусств в с. Лобаново | УКС | 2 кв.-3 кв. 2022 г. | 3925.3 | 3925.3
0
5.3. |  |  |  | 0
6. | Основное мероприятие: Социальное обеспечение работников бюджетной сферы |  |  | 1126.4 | 21 | 1105.4 | 0 | 0
6.1 | Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района" | 2 кв. 2022 г. | 49 | 21 | 28
6.2. | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района" | в течении года | 1077.4 |  | 1077.4
7. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  | 5667 | 5667 | 0 | 0 | 0
7.1. | Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района | Управление культуры, молодежи и спорта | в течении года | 5667 | 5667
8. | Основное мероприятие: Федеральный проект «Культурная среда» |  |  | 5263.2 | 263.2 | 250 | 4750 | 0
8.1. | Приобретение в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств по видам искусств | Управление культуры, молодежи и спорта, МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района" | 2 кв. 2022 г. | 5263.2 | 263.2 | 250 | 4750 | 0
| Начальник управления культуры, молодежи и спорта |  |  |  | Л.А. Глумова
|  |  |  | 138438.8 | 131276.65 | 1385.4 | 4750 | 1026.8